## Таблица рисков
№ | Категория риска | Описание риска | Причина возникновения | Влияние (последствия) | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Уровень риска (P × I) | Стратегия реагирования | Мероприятия по предупреждению
1 | Технический (MongoDB) | Деградация производительности MongoDB при пиковой нагрузке записи (>10 000 вставок/сек) | Некорректная настройка индексов; недостаточная конфигурация WiredTiger cache; отсутствие TTL-индекса | Рост latency записи выше SLA (>100 мс для 95%); накопление очереди в Event Loop; потеря телеметрии | 4 | 5 | 20 (Критический) | Снижение (Mitigate) | 1. Создать составные индексы { node_id, timestamp } до начала теста. 2. Настроить WiredTiger cache = 50% RAM в mongod.conf. 3. Включить TTL-индекс на поле timestamp. 4. Логировать ops/sec через db.serverStatus() и выводить в console.log каждые 30 сек.
2 | Технический (Node.js) | Утечка памяти в Node.js-процессах при длительной нагрузке (24-часовой тест стабильности) | Незакрытые EventEmitter-подписки; накопление данных в замыканиях; некорректная работа с потоками CSV | Рост RSS-памяти >10% за тест; OOM Killer завершает процесс; потеря активных WebSocket-сессий | 3 | 5 | 15 (Критический) | Снижение (Mitigate) | 1. Задать --max-old-space-size при запуске Node.js. 2. Логировать process.memoryUsage() каждые 30 сек в файл через console.log. 3. Профилировать утечки через --inspect + Chrome DevTools до начала теста. 4. Реализовать graceful restart при превышении порогового значения RSS.
3 | Технический (Socket.io) | Массовые разрывы WebSocket-соединений при одновременном подключении 50+ клиентов | Превышение лимита open file descriptors на Ubuntu; перегрузка Event Loop Node.js | React Native-клиенты не получают real-time обновления; latency Socket.io >1 сек; нарушение SLA | 3 | 4 | 12 (Высокий) | Снижение (Mitigate) | 1. Увеличить ulimit -n до 65536 на сервере Ubuntu. 2. Настроить pingTimeout и pingInterval в конфигурации Socket.io. 3. Логировать io.engine.clientsCount через console.log каждые 10 сек. 4. Провести изолированный тест подключения 50 клиентов до основного прогона.
4 | Технический (Инфраструктура) | Конфигурация тестового стенда не соответствует промышленной среде (CPU, RAM, тип диска) | Ошибки при развёртывании стенда; недоступность нужного оборудования | Результаты нерелевантны для production: SLA выполнены на стенде, но нарушены в реальной эксплуатации | 3 | 5 | 15 (Критический) | Снижение (Mitigate) | 1. Стенд должен точно соответствовать Таблице 4.1 (16 vCPU, 64 GB RAM, SSD RAID10). 2. Перед тестом сверить конфигурацию командами: lscpu, free -h, lsblk. 3. Зафиксировать конфигурацию в протоколе результатов перед каждым запуском.
5 | Данные (CSV) | Недостаточный объём CSV-файлов для корректного 24-часового теста стабильности | Датасеты с Kaggle содержат мало уникальных строк; симулятор зацикливается — MongoDB кэширует одинаковые вставки | Нереалистичная нагрузка на БД; результаты теста искажены; истинная производительность не измерена | 2 | 3 | 6 (Средний) | Снижение (Mitigate) | 1. Подготовить CSV объёмом >10 млн строк (объединить несколько датасетов с Kaggle). 2. Добавить в симулятор случайный шум к числовым значениям (Math.random()). 3. Проверить объём файлов и уникальность строк до запуска 24-часового теста.
6 | Технический (Node.js) | Блокировка Event Loop Node.js при синхронной обработке CSV | Использование fs.readFileSync или синхронных JSON.parse больших объектов в основном потоке | Рост latency REST API; накопление входящих запросов в очереди; превышение SLA 200 мс | 3 | 4 | 12 (Высокий) | Снижение (Mitigate) | 1. Использовать только async API: fs.createReadStream + readline интерфейс. 2. Тяжёлые задачи вынести в Worker Threads. 3. Замерять Event Loop Lag через perf_hooks.monitorEventLoopDelay и выводить в console.log. 4. Порог: при EL Lag > 50 мс — выводить предупреждение в лог.
7 | Организационный (Сроки) | Задержка подготовки нагрузочных скриптов-симуляторов (Node.js) к дате начала теста | Сложность реализации эмуляции оборудования; ошибки в логике CSV-чтения; недооценка трудоёмкости | Перенос даты начала тестирования; сжатые сроки снижают полноту и качество проверки | 3 | 3 | 9 (Высокий) | Снижение (Mitigate) | 1. Скрипты готовы минимум за 3 дня до старта основного теста. 2. Smoke-тест: 10 мин, 10 виртуальных пользователей — проверить базовую работоспособность. 3. Использовать готовые npm-библиотеки: csv-parser для чтения, axios для HTTP-запросов.
8 | Технический (Сеть) | Сетевые задержки между генераторами нагрузки и сервером приложений искажают результаты теста | Генераторы нагрузки размещены вне локальной сети; джиттер на промежуточных сетевых устройствах | Измеренная latency REST API включает сетевую задержку; реальная производительность приложения неизвестна | 2 | 3 | 6 (Средний) | Снижение (Mitigate) | 1. Все компоненты теста (генераторы, сервер, MongoDB) — в одной гигабитной локальной сети. 2. Измерить baseline ping между узлами до теста — должно быть <1 мс. 3. Зафиксировать сетевую топологию в протоколе результатов.
9 | Эксплуатационный (ОС) | Фоновые процессы Ubuntu (автообновления, cron-задачи) создают I/O и CPU spike во время теста | unattended-upgrades и cron-задачи запускаются автоматически и не отключаются перед тестом | Скачки CPU/I/O не связаны с тестируемым приложением; ложные превышения SLA; нерелевантные результаты | 3 | 3 | 9 (Высокий) | Снижение (Mitigate) | 1. Отключить автообновления: sudo systemctl disable unattended-upgrades. 2. Проверить crontab -l и /etc/cron.d/ — убрать задачи на период теста. 3. За 30 мин до запуска убедиться в отсутствии посторонних процессов через htop.
10 | Организационный (Результаты) | Результаты теста аннулируются из-за нарушения условий тестирования | Стенд не соответствовал конфигурации; посторонние процессы работали во время теста; ошибки в скриптах | Необходимо повторное проведение теста; сдвиг сроков сдачи документации | 2 | 4 | 8 (Высокий) | Снижение (Mitigate) | 1. Соблюдать чек-лист подготовки к тесту: конфигурация стенда, данные, фоновые процессы. 2. Фиксировать параметры окружения в начале каждого запуска теста. 3. Критерии аннулирования результатов описаны в разделе 7 плана тестирования.
Легенда уровней риска (P × I):
15–25 — Критический: немедленные действия
8–14 — Высокий: обязательный план действий
1–7 — Средний: мониторинг по необходимости